## Sobre
ACERCA DESTE GRÁFICO GANTT
Visualize e acompanhe os seus projetos usando este modelo de Gráfico Gantt. Para começar, introduza as tarefas em que está a trabalhar na secção Descrição de Marcos e depois introduza detalhes para cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e é fácil inserir novas tarefas ou utilizar a barra de deslocamento para percorrer a linha cronológica.
• Utilize o Progress para adicionar quanto do projeto você terminou adicionando um número percentual. • Adicione o dia em que iniciou o seu projeto na Data de Início. • Conclua os seus cálculos ao preencher o número de dias que necessita para concluir o seu projeto no campo de Dias.

## Claro
Enter title of this project in cell B2. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | PSA_Projeto_Cortica
| Vison Cork |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo | [6 empty] | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Enter the name of the Project Lead in cell B5. Enter the Project Start date in cell C6 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell B6.
| Data de Início do Projeto: | 2022-03-11 |  |  |  |  | março | [20 empty] | abril
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2022-03-11 to 2022-05-05
This row contains headers for the project schedule. B9 through G9 contains schedule information. Cells I9 through BL9 contain the first letter of each day of the week for the date above that heading. All project timeline charting is auto generated. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-03-11 to 2022-05-05
| PSA_Projeto_Cortica | Objetivo | Grupo Cortiça | 100% | 2022-03-11 | 1 | 2022-03-11: 2
| Tarefa 1 – Planeamento e elaboração detalhada do plano de atividades | Marco | Grupo Cortiça | 50% | 2022-03-11 | 8 | bar: 2022-03-11 to 2022-03-18
| Realização e discussão dos planos feitos por cada elemento do grupo | Dentro do prazo | Grupo Cortiça | 100% | 2022-03-11 | 1
| Distribuição de tarefas | Dentro do prazo | Grupo Cortiça | 10000% | 2022-03-11 | 1
| Pesquisa Softwares necessários | Objetivo | Grupo Cortiça | 25% | 2022-03-11 | 8 | 2022-03-11: 2; 2022-03-12: 2; 2022-03-13: 2; 2022-03-14: 2; 2022-03-15: 2; 2022-03-16: 2; 2022-03-17: 2; 2022-03-18: 2
| Diagrama de Gantt | Dentro do prazo | Costa | 30% | 2022-03-11 | 8
| Tarefa 2 - Projeto Elétrico | Marco | Nome do reponsável Eplan | 0% | 2022-03-18 | 15 | bar: 2022-03-18 to 2022-04-01
| Escolha dos principais elementos para o sistema | Objetivo | Grupo Cortiça | 0% | 2022-03-18 | 3 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2
| Componentes elétricos necessários para a ligação do circuito(relés,transístores,etc) | Objetivo | 2 elementos do grupo | 0% | 2022-03-18 | 8 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2; 2022-03-25: 2
| Elementos de segurança para a ligação dos componentes (disjuntores, etc) | Objetivo | outros 2 elementos do grupo | 0% | 2022-03-18 | 8 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2; 2022-03-25: 2
| Projeto elétrico (EPLAN) | Objetivo | Colega do projeto Eplan | 0% | 2022-03-25 | 8 | 2022-03-25: 2; 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2
| Tarefa 3 - PLC | Marco | Carlos | 0%
| Identificação e estudo do PLC a utilizar e tipo de comunicação | Marco | Grupo Cortiça | 0% | 2022-03-26 | 14 | bar: 2022-03-26 to 2022-04-08
| Esboço ideias do programa em PLC (linguagem SCL???) | Objetivo | Carlos | 0% | 2022-03-26 | 7 | 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2
| Programar Robot (simulação offline- Software -RoboDK??? Em lingagem Python??) | Objetivo | 2 da programação Python | 0% | 2022-03-26 | 14 | 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 2; 2022-04-05: 2; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 2; 2022-04-08: 2
| Programar PLC | Objetivo | Carlos | 0% | 2022-03-26 | 14 | 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 2; 2022-04-05: 2; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 2; 2022-04-08: 2
| Tarefa 4 - Visão | Objetivo | Responsáveis do python | 0% | 2022-04-16 | 3 | 2022-04-16: 2; 2022-04-17: 2; 2022-04-18: 2
| Análise do sistema de iluminação | Objetivo | 2 elementos do grupo | 0% | 2022-04-16 | 10 | 2022-04-16: 2; 2022-04-17: 2; 2022-04-18: 2; 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2
| Análise do sistema de captura de imagem | Objetivo | 2 python | 0% | 2022-04-19 | 30 | 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2; 2022-04-26: 2; 2022-04-27: 2; 2022-04-28: 2; 2022-04-29: 2; 2022-04-30: 2; 2022-05-01: 2; 2022-05-02: 2; 2022-05-03: 2; 2022-05-04: 2; 2022-05-05: 2
| Calibração das camara | Objetivo | 2 python | 0% | 2022-04-19 | 15 | 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2; 2022-04-26: 2; 2022-04-27: 2; 2022-04-28: 2; 2022-04-29: 2; 2022-04-30: 2; 2022-05-01: 2; 2022-05-02: 2; 2022-05-03: 2
| Algoritmo de deteção de falhas/defeitos | Objetivo | 2 python | 0% | 2022-04-19 | 15 | 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2; 2022-04-26: 2; 2022-04-27: 2; 2022-04-28: 2; 2022-04-29: 2; 2022-04-30: 2; 2022-05-01: 2; 2022-05-02: 2; 2022-05-03: 2
| Software para obtenção de imagem e processamento da mesma (Python) | Objetivo | 2 python | 0% | 2022-04-19 | 30 | 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2; 2022-04-26: 2; 2022-04-27: 2; 2022-04-28: 2; 2022-04-29: 2; 2022-04-30: 2; 2022-05-01: 2; 2022-05-02: 2; 2022-05-03: 2; 2022-05-04: 2; 2022-05-05: 2
| Tarefa - 5 Rastreabilidade (Base de Dados) |  | Nome do reponsável Visual Studio
Visual Studio 2019 - não sei o que escrever????
| Tarefa 6 - Preparação relatório documentação e apresentação | Objetivo | Grupo Cortiça | 0% | 2022-05-15 | 15

## Escuro
Enter title of this project in cell B2. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | TÍTULO DO PROJETO
| Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo | [6 empty] | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Enter the name of the Project Lead in cell B5. Enter the Project Start date in cell C6 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell B6. | Responsável pelo projeto
| Data de Início do Projeto: | 2022-03-17 |  |  |  |  | março | [20 empty] | abril | [27 empty] | maio
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2022-03-17 to 2022-05-11
This row contains headers for the project schedule. B9 through G9 contains schedule information. Cells I9 through BL9 contain the first letter of each day of the week for the date above that heading. All project timeline charting is auto generated. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q
Enter Project information starting in cell B11 through cell G11. Enter Milestone Description, select a Category, assign someone to the task, and enter the progress, start date, and number of days for the task to start charting. | TÍTULO 1
| Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2022-03-17 | 3 | q: 2; s: 2; s: 2
| Tarefa 2 | Marco |  |  | 2022-03-22 | 1 | bar: t
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 50% | 2022-03-14 | 10
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-06 | 1 | bar: q
| Tarefa 5 | Risco Médio |  | 10% | 2022-03-23 | 6
TÍTULO 2
| Tarefa 1 | Risco Elevado |  | 60% | 2022-03-23 | 13
| Tarefa 2 | Dentro do prazo |  | 50% | 2022-03-25 | 9
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 33% | 2022-03-30 | 11
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-01 | 1 | bar: s
| Tarefa 5 |  |  |  | 2022-04-02 | 24
TÍTULO 3
| Tarefa 1 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-01 | 4
| Tarefa 2 | Risco Médio |  |  | 2022-04-04 | 14
| Tarefa 3 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-19 | 6
| Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2022-04-23 | 3 | s: 2; d: 2; s: 2
| Tarefa 5 | Risco Baixo |  |  | 2022-03-23 | 19
TÍTULO 4
| Tarefa 1 |  |  |  | 2022-04-26 | 15
| Tarefa 2 |  |  |  | 2022-05-10 | 5
| Tarefa 3 | Marco |  |  | 2022-06-21 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta

## Cor
Enter title of this project in cell B2. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | TÍTULO DO PROJETO
| Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo | [6 empty] | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Enter the name of the Project Lead in cell B5. Enter the Project Start date in cell C6 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell B6. | Responsável pelo projeto
| Data de Início do Projeto: | 2022-03-17 |  |  |  |  | março | [20 empty] | abril | [27 empty] | maio
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2022-03-17 to 2022-05-11
This row contains headers for the project schedule. B9 through G9 contains schedule information. Cells I9 through BL9 contain the first letter of each day of the week for the date above that heading. All project timeline charting is auto generated. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-03-17 to 2022-05-11
Enter Project information starting in cell B11 through cell G11. Enter Milestone Description, select a Category, assign someone to the task, and enter the progress, start date, and number of days for the task to start charting. | TÍTULO 1
| Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2022-03-17 | 3 | 2022-03-17: 2; 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2
| Tarefa 2 | Marco |  |  | 2022-03-22 | 1 | bar: 2022-03-22
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 50% | 2022-03-14 | 10
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-06 | 1 | bar: 2022-04-06
| Tarefa 5 | Risco Médio |  | 10% | 2022-03-23 | 6
TÍTULO 2
| Tarefa 1 | Risco Elevado |  | 60% | 2022-03-23 | 13
| Tarefa 2 | Dentro do prazo |  | 50% | 2022-03-25 | 9
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 33% | 2022-03-30 | 11
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-01 | 1 | bar: 2022-04-01
| Tarefa 5 |  |  |  | 2022-04-02 | 24
TÍTULO 3
| Tarefa 1 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-01 | 4
| Tarefa 2 | Risco Médio |  |  | 2022-04-04 | 14
| Tarefa 3 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-19 | 6
| Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2022-04-23 | 3 | 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2
| Tarefa 5 | Risco Baixo |  |  | 2022-03-23 | 19
TÍTULO 4
| Tarefa 1 |  |  |  | 2022-04-26 | 15
| Tarefa 2 |  |  |  | 2022-05-10 | 5
| Tarefa 3 | Marco |  |  | 2022-06-21 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta