## Sobre
ACERCA DESTE GRÁFICO GANTT
Visualize e acompanhe os seus projetos usando este modelo de Gráfico Gantt. Para começar, introduza as tarefas em que está a trabalhar na secção Descrição de Marcos e depois introduza detalhes para cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e é fácil inserir novas tarefas ou utilizar a barra de deslocamento para percorrer a linha cronológica.
• Utilize o Progress para adicionar quanto do projeto você terminou adicionando um número percentual. • Adicione o dia em que iniciou o seu projeto na Data de Início. • Conclua os seus cálculos ao preencher o número de dias que necessita para concluir o seu projeto no campo de Dias.

## Claro
Enter title of this project in cell B2. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | PSA_Projeto_Cortica
| Vison Cork |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo | [6 empty] | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Enter the name of the Project Lead in cell B5. Enter the Project Start date in cell C6 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell B6.
| Data de Início do Projeto: | 2022-03-11 |  |  |  |  | março | [20 empty] | abril
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2022-03-11 to 2022-05-05
This row contains headers for the project schedule. B9 through G9 contains schedule information. Cells I9 through BL9 contain the first letter of each day of the week for the date above that heading. All project timeline charting is auto generated. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-03-11 to 2022-05-05
| PSA_Projeto_Cortica | Marco | Grupo Cortiça | 100% | 2022-03-11 | 8 | bar: 2022-03-11 to 2022-03-18
| Tarefa 1 – Planeamento e elaboração detalhada do plano de atividades | Dentro do prazo | Grupo Cortiça | 100% | 2022-03-11 | 8
| Realização e discussão dos planos feitos por cada elemento do grupo | Dentro do prazo | Grupo Cortiça | 100% | 2022-03-11 | 1
| Distribuição de tarefas | Dentro do prazo | Grupo Cortiça | 100% | 2022-03-11 | 1
| Pesquisa Softwares necessários | Dentro do prazo | Grupo Cortiça | 100% | 2022-03-11 | 8
| Diagrama de Gantt | Dentro do prazo | Costa | 100% | 2022-03-11 | 8
| Tarefa 2 - Projeto Elétrico | Marco | João Conceição | 0% | 2022-03-18 | 12 | bar: 2022-03-18 to 2022-03-29
| Escolha dos principais elementos para o sistema | Objetivo | Grupo Cortiça | 0% | 2022-03-18 | 7 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2
| Componentes elétricos necessários para a ligação do circuito(relés,transístores,etc) | Objetivo | João Conceição e José Costa | 0% | 2022-03-18 | 7 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2
| Elementos de segurança para a ligação dos componentes (disjuntores, etc) | Objetivo | João Conceição e Carlos Santos | 0% | 2022-03-18 | 7 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2
| Projeto elétrico (EPLAN) | Objetivo | João Conceição | 0% | 2022-03-25 | 10 | 2022-03-25: 2; 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2
| Tarefa 3 - PLC | Marco | Carlos | 0% | 2022-03-18 | 24 | bar: 2022-03-18 to 2022-04-10
| Identificação e estudo do PLC a utilizar e tipo de comunicação | Objetivo | Grupo Cortiça | 0% | 2022-03-18 | 7 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2
| Esboço ideias do programa em PLC (linguagem SCL???) | Objetivo | Carlos | 0% | 2022-03-21 | 14 | 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2; 2022-03-25: 2; 2022-03-26: 2; 2022-03-27: 2; 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2
| Programar PLC | Objetivo | Carlos | 0% | 2022-03-28 | 7 | 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2
| Programar Robot (simulação offline - Software - RoboDK) | Objetivo | Luís Pacheco e Carlos Santos | 0% | 2022-03-28 | 14 | 2022-03-28: 2; 2022-03-29: 2; 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 2; 2022-04-05: 2; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 2; 2022-04-08: 2; 2022-04-09: 2; 2022-04-10: 2
| Tarefa 4 - Visão | Marco | José Costa e Rodrigo Domingues | 0% | 2022-03-18 | 51 | bar: 2022-03-18 to 2022-05-05
| Análise do sistema de iluminação | Objetivo | Rodrigo Domingues e José Costa | 0% | 2022-03-18 | 7 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2; 2022-03-21: 2; 2022-03-22: 2; 2022-03-23: 2; 2022-03-24: 2
| Análise do sistema de captura de imagem | Objetivo | José Costa e Rodrigo Domingues | 0% | 2022-04-01 | 7 | 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 2; 2022-04-05: 2; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 2
| Calibração das camara | Objetivo | José Costa e Rodrigo Domingues | 0% | 2022-04-01 | 7 | 2022-04-01: 2; 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 2; 2022-04-05: 2; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 2
| Algoritmo de deteção de falhas/defeitos | Objetivo | José Costa e Rodrigo Domingues | 0% | 2022-04-08 | 30 | 2022-04-08: 2; 2022-04-09: 2; 2022-04-10: 2; 2022-04-11: 2; 2022-04-12: 2; 2022-04-13: 2; 2022-04-14: 2; 2022-04-15: 2; 2022-04-16: 2; 2022-04-17: 2; 2022-04-18: 2; 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2; 2022-04-26: 2; 2022-04-27: 2; 2022-04-28: 2; 2022-04-29: 2; 2022-04-30: 2; 2022-05-01: 2; 2022-05-02: 2; 2022-05-03: 2; 2022-05-04: 2; 2022-05-05: 2
| Software para obtenção de imagem e processamento da mesma (Python) | Objetivo | José Costa e Rodrigo Domingues | 0% | 2022-04-08 | 30 | 2022-04-08: 2; 2022-04-09: 2; 2022-04-10: 2; 2022-04-11: 2; 2022-04-12: 2; 2022-04-13: 2; 2022-04-14: 2; 2022-04-15: 2; 2022-04-16: 2; 2022-04-17: 2; 2022-04-18: 2; 2022-04-19: 2; 2022-04-20: 2; 2022-04-21: 2; 2022-04-22: 2; 2022-04-23: 2; 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2; 2022-04-26: 2; 2022-04-27: 2; 2022-04-28: 2; 2022-04-29: 2; 2022-04-30: 2; 2022-05-01: 2; 2022-05-02: 2; 2022-05-03: 2; 2022-05-04: 2; 2022-05-05: 2
| Tarefa - 5 Rastreabilidade (Base de Dados) | Marco | Luís Pacheco e Abílio Borges |  | 2022-04-08 | 30
| Visual Studio 2019 - ? | Objetivo | Luís Pacheco e Abílio Borges |  | 2022-04-08 | 30
| Tarefa 6 - Preparação relatório documentação e apresentação | Marco | Grupo Cortiça | 0% | 2022-05-15 | 21

## Escuro
Enter title of this project in cell B2. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | TÍTULO DO PROJETO
| Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo | [6 empty] | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Enter the name of the Project Lead in cell B5. Enter the Project Start date in cell C6 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell B6. | Responsável pelo projeto
| Data de Início do Projeto: | 2022-03-18 |  |  |  |  | março | [13 empty] | abril | [34 empty] | maio
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2022-03-18 to 2022-05-12
This row contains headers for the project schedule. B9 through G9 contains schedule information. Cells I9 through BL9 contain the first letter of each day of the week for the date above that heading. All project timeline charting is auto generated. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q
Enter Project information starting in cell B11 through cell G11. Enter Milestone Description, select a Category, assign someone to the task, and enter the progress, start date, and number of days for the task to start charting. | TÍTULO 1
| Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2022-03-18 | 3 | s: 2; s: 2; d: 2
| Tarefa 2 | Marco |  |  | 2022-03-23 | 1 | bar: q
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 50% | 2022-03-15 | 10
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-07 | 1 | bar: q
| Tarefa 5 | Risco Médio |  | 10% | 2022-03-24 | 6
TÍTULO 2
| Tarefa 1 | Risco Elevado |  | 60% | 2022-03-24 | 13
| Tarefa 2 | Dentro do prazo |  | 50% | 2022-03-26 | 9
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 33% | 2022-03-31 | 11
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-02 | 1 | bar: s
| Tarefa 5 |  |  |  | 2022-04-03 | 24
TÍTULO 3
| Tarefa 1 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-02 | 4
| Tarefa 2 | Risco Médio |  |  | 2022-04-05 | 14
| Tarefa 3 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-20 | 6
| Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2022-04-24 | 3 | d: 2; s: 2; t: 2
| Tarefa 5 | Risco Baixo |  |  | 2022-03-24 | 19
TÍTULO 4
| Tarefa 1 |  |  |  | 2022-04-27 | 15
| Tarefa 2 |  |  |  | 2022-05-11 | 5
| Tarefa 3 | Marco |  |  | 2022-06-22 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta

## Cor
Enter title of this project in cell B2. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | TÍTULO DO PROJETO
| Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo | [6 empty] | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Enter the name of the Project Lead in cell B5. Enter the Project Start date in cell C6 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell B6. | Responsável pelo projeto
| Data de Início do Projeto: | 2022-03-18 |  |  |  |  | março | [13 empty] | abril | [34 empty] | maio
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2022-03-18 to 2022-05-12
This row contains headers for the project schedule. B9 through G9 contains schedule information. Cells I9 through BL9 contain the first letter of each day of the week for the date above that heading. All project timeline charting is auto generated. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-03-18 to 2022-05-12
Enter Project information starting in cell B11 through cell G11. Enter Milestone Description, select a Category, assign someone to the task, and enter the progress, start date, and number of days for the task to start charting. | TÍTULO 1
| Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2022-03-18 | 3 | 2022-03-18: 2; 2022-03-19: 2; 2022-03-20: 2
| Tarefa 2 | Marco |  |  | 2022-03-23 | 1 | bar: 2022-03-23
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 50% | 2022-03-15 | 10
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-07 | 1 | bar: 2022-04-07
| Tarefa 5 | Risco Médio |  | 10% | 2022-03-24 | 6
TÍTULO 2
| Tarefa 1 | Risco Elevado |  | 60% | 2022-03-24 | 13
| Tarefa 2 | Dentro do prazo |  | 50% | 2022-03-26 | 9
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 33% | 2022-03-31 | 11
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2022-04-02 | 1 | bar: 2022-04-02
| Tarefa 5 |  |  |  | 2022-04-03 | 24
TÍTULO 3
| Tarefa 1 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-02 | 4
| Tarefa 2 | Risco Médio |  |  | 2022-04-05 | 14
| Tarefa 3 | Dentro do prazo |  |  | 2022-04-20 | 6
| Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2022-04-24 | 3 | 2022-04-24: 2; 2022-04-25: 2; 2022-04-26: 2
| Tarefa 5 | Risco Baixo |  |  | 2022-03-24 | 19
TÍTULO 4
| Tarefa 1 |  |  |  | 2022-04-27 | 15
| Tarefa 2 |  |  |  | 2022-05-11 | 5
| Tarefa 3 | Marco |  |  | 2022-06-22 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta